ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование функциональной грамотности школьников»

2022-2023 учебный год

| Цель | Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобального и креативного мышлений)) обучающихся. |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | - Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников. - Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. - Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников. - Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий . - Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. - Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования. - Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. |  |
| Перечень ожидаемых результатов |  | - Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. - Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности обучающихся. |

1. ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2022)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение Единого методического дня: - Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалов российского исследования PISA. - Формирование рабочей группы. - Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей. | Август | Разработка Сквозного методического проекта «Функциональная грамотность в содержании образования школы» | Администрация школы, Руководители рабочей группы |
| 2 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся | Сентябрь | Комплекс утвержденных локальных актов | Администрация школы |
| 4 | Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Октябрь | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Администрация школы, педагоги |

2. ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ

Циклограмма реализации Сквозного методического проекта «Функциональная грамотность в содержании образования»

| 2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Единый методический день «Формирование у учащихся критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации» (открытые уроки, семинар-практикум). |  |  | Март | Технологические карты уроков, банк заданий по формированию функциональной грамотности учащихся. |  | Зам директора по УВР |
| 2.2. Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных на формирование функциональной грамотности) |  |  | ноябрь | Методические рекомендации |  | Рабочая группа педагогов |
| 7 |  | Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS». |  |  | постоянно | Технологические карты уроков |  | Руководители МО, учителя-предметники |
| 8 |  | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  | Январь -март | Банк межпредметных технологий, заданий, проверочных работ для формирования функциональной грамотности |  | Руководители МО, учителя-предметники |
| 2.3. Системная трансляция инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Методический семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном мире» |  | декабрь |  | Освоение педагогами методики . образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана |  | Зам.директора по УВР |
| 10 |  | Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности у обучающихся |  | Февраль - Март года |  |  |  | Администрация школы, педагоги |
| 11 |  | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности |  | Январь - апрель |  |  |  | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 12 |  | Организация курсовой подготовки педагогов по изучению методологии и критериев оценки качества образования на основе практики международных сопоставительных исследований на базе ТОИУУ |  | По плану ТОИУУ |  |  |  | Зам.директора по УВР |
| 13 |  | Методическая неделя «Учим вместе» - проведение межпредметных, метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов |  | февраль |  |  |  | Администрация школы, Педагоги школы |
| 14 |  | Участие в муниципальных конкурсах «Ступени мастерства», «Моя инициатива в образовании» |  | Март |  | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана |  | Педагоги-предметники |
| 15 |  | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений |  | Март - апрель |  |  |  | Администрация школ Руководители групп, обучающиеся |
| 2.4. Обновление форм внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов |  | Март - апрель |  | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Зам. директора по УВР, Руководители рабочих групп |  |
| 17 |  | Разработка программы внеурочной деятельности «Цифровые читатели», ориентированной на совершенствование познавательного УУД «смысловое чтение» у старшеклассников |  | Декабрь |  | Деятельность спецкурса | Педагоги-предметники |  |
| 18 |  | Запуск общешкольного проекта «Мастер-классы от учеников»: создание постоянно-действующей инфраструктуры, чтобы транслировать индивидуальные достижения учащихся |  | Ноябрь |  | Мастер-классы от старшеклассников | Зам.директора по ВР, социальный педагог, кл. руководители |  |
| 2.5. Мониторинг достижений учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности |  | апрель |  | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-8 классов | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |  |
| 2.6. Информационно-просветительская работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Общешкольные родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA» |  | Февраль |  |  | Информирование участников образовательного процесса по вопросам реализации плана формирования функциональной грамотности школьников | Директор школы, зам.директора по УВР – кураторы параллелей, кл. руководители |  |
| 21 | Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы |  |  |  |  |  | Директор школы |  |

3. ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ

| 22 | Обобщение инновационного опыта по реализации плана | Июнь | Выпуск методического пособия материалов реализации плана по формированию функциональной грамотности | Администрация школы, Руководители групп, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы | Июнь - август | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Администрация школы, Педагоги школы |